## 开发日程
OutsourcingDev Project Schedule (2015/4~2015/n)
[13 empty] | ▼必要FIX |  |  |  | ▼CRP2开始 | [5 empty] | ▼详细式样确定 |  |  |  |  | ▼UAT开始 |  |  |  |  | ▼合同结算 |  |  |  | ▼后期维护
| No. | [5 empty] | 4月 | [29 empty] | 4月
[7 empty] | 2015-04-03 | 2015-04-04 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25 | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-02 | 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06
| 1 |  | 需求分析 | bar: 2015-04-04
| 2 |  | 技术调研、可行性分析 | bar: 2015-04-05 to 2015-04-12
|  | 2.1 |  | 可行性难点分析
|  | 2.2 |  | 制定详细开发计划
|  | 2.3 |  | 核心功能实现版Demo | bar: 2015-04-15
| 3 |  | 开发周期・前半 | bar: 2015-04-13 to 2015-04-17
|  | 3.1 |  | 根据前期需求制定详细设计
|  | 3.2 |  | 追加提案讨论
|  | 3.3 |  | 式样变更及追加功能开发
|  | 3.4 |  | 测试计划方案制定
| 3 |  | 开发周期・后半 | bar: 2015-04-18 to 2015-04-26
|  | 3.1 |  | 新添加功能演示
|  | 3.2 |  | 核心功能单体测试
|  | 3.3 |  | 黑盒、系统测试
| 4 |  | 并行开发第一阶段（UAT＆内测） | bar: 2015-04-24 to 2015-04-28
| 5 |  | 并行开发第二阶段 | bar: 2015-04-29 to 2015-05-02
１、需求分析（需求、合同讨论）
[5 empty] | 时间： | 4月～4月中旬 | 2015-04-18: 备注：; 2015-04-20: Rank A・B・C相关
[5 empty] | 目标： | 要件FIX | 2015-04-19: Rank A：; 2015-04-21: 核心业务、现有基础上未完成功能开发
[5 empty] | 工作： | 具体功能需求确认、CRP2进一步需求正式合同化。 | 2015-04-21: （核心功能）
[5 empty] | 备注： | 合同敲定为主 | 2015-04-19: Rank B：; 2015-04-21: 构筑完整业务支撑的周边功能
（用户模块等）
[23 empty] | Rank C： |  | 具备约定条件的成果
（按照项目进度具体制定）
2、技术调研、可行性分析
时间：
目标：
工作：
备注：
需求分析・初步拟定合作意向
Rank A阶段功能
开发・单体测试・Demo包发布
CRP2讨论・追加的功能讨论
系统测试方案制定
Rank A核心需求确定
CRP2准备
Bug修改・品质评估・上线细节・维护方案制定
Rank B功能
开发・单体测试・内测包验收
追加功能演示・
黑盒测试・系统测试
Rank C功能
开发・单体测试・上线
维护商讨・
后期维护
编码阶段
Note on P5: ASUS: 清明节 技术方案确定
Note on AH5: 春節
Note on N11: ASUS: 2015-4-3 会议展开
Note on Z15: ASUS: 出Demo、合同制定

## 会议记录
日期 | 议题 | 会议记录 | 人员 | 备注
2015-04-03 | QQ语音 1、支付式样确认 2、扫描二维码确认 3、前期进度确认 | 1、支付宝支付 按照支付宝提供的资料进行接入，Demo阶段需要支付成功。 2、二维码相关业务 二维码只是提供一个订单信息。详细二维码支付业务如下： 用户在加油站扫描服务端提供的二维码订单，客户端可以解析出来一个订单号。根据订单发起请求后，获得订单相关信息供用户确认。然后调用支付流程完成订单 3、进度确认 目标4月中下旬出Demo，内容只需要有二维码支付即可。 4、加油站数据同步。在有网络的时候，需要同步数据。 | 傅大哥 尹艳龙 | Rank1阶段为： 支付流程完成

## 约定术语
术语 |  | 详解
UAT | User Acceptance Test | 用户验收测试